## 州本级项目支出绩效目标自评表
附件1
州本级项目支出绩效目标自评表
(2023年度)
单位（盖章）： |  | 黔东南州民族医药研究院 |  |  | 填报日期：2024年4月30日
项目名称 | 2023年国家非物质文化遗产保护资金
主管部门及代码 | 黔东南州卫生健康局 |  |  | 实施单位 | 黔东南州民族医药研究院
项目资金（万元） | 资金来源 |  | 年初预算数（A) | 全年预算数（B） | 全年执行数（C） | 分值 | 得分 | 执行率
| 资金总额（万元） |  | 25 | 25 | 10.45 | 10 | 4.18 | 41.8%
| 财政拨款 |  | 25 | 25 | 10.45 | — | 4.18 | 41.8%
| 其中：上级补助 |  | 25 | 25 | 10.45 | — | 4.18 | 41.8%
| 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
| 根据《州财政局 州文体广电旅游局关于下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》文件要求，完成国家级非遗项目《侗医药（过路黄药制作工艺）》各项保护工作，完成项目保护、传承、研究及传播的各项工作任务。 |  |  | 根据《州财政局 州文体广电旅游局关于下达2023年国家非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》文件要求，完成国家级非遗项目《侗医药（过路黄药制作工艺）》各项保护工作，完成项目保护、传承、研究及传播的各项工作任务。
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标（50分） | 数量 | 侗医药传承人培训班 | 1期 | 1期 | 3 | 3
|  |  | 调查研究 | 5次 | 2次 | 2 | 2 | 根据工作需要继续开展调查研究
|  |  | 编写苗侗医药“科普进校园”书籍 | 1册 | 0册 | 3 | 0 | 正在编写初稿
|  |  | 过路黄药制作工艺生产性保护 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | 已初步完成，还需完善数据。
|  | 质量 | 侗医药传承人培训班 | 完成 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 调查研究 | 完成 | 完成 | 5 | 3
|  |  | 编写苗侗医药“科普进校园”书籍 | ≥85% | 40% | 5 | 2
|  |  | 过路黄药制作工艺生产性保护 | ≥85% | 80% | 5 | 4
|  | 时效 | 1年 | 2024年12月之前 | 2024年12月之前 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 国家级财政补助资金 | 250000元 | 104537.5元 | 5 | 3 | 该项目，截止2023年12月31日剩余145462.5元，未完成的原因为：项目还在有序开展中，未到截止时间。
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 促进非物质文化遗产保护传承 | 有效促进 | 有效促进 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 提高传承人满意度 | ≥90% | 项目还未完成，未完成调查。 | 10 | 0 | 项目还未完成，未完成调查。
总分 | [6 empty] | 73.18
自评结论 | 2023年该项目绩效评价目前得分为 73.18分，部分达成预期指标并具有一定效果，因项目还在有序开展中，未到截止时间。
| 联系人： | 潘昌英